## Tabelle1
Stundenzettel Gruppe Musikshop
Datum | Beschreibung | Tobias | Christina | Mike | Michelle | Summe
2018-03-28 | Gruppenfindung
2018-04-11 | Registrierung | 2 |  |  |  | 2
2018-04-17 | Ausarbeitung des Konzepts | 2 | 2 | 2 | 2 | 8
2018-04-18 | Login | 3 |  |  |  | 3
2018-04-19 | Recherche (Sqlite3) |  | 3 |  |  | 3
2018-04-22 | Papierprototyp/Expose |  |  | 2 | 1 | 3
2018-04-25 | Konzeptpräsentation
2018-04-27 | EJS-Dateien(Shop, Produktseite) |  |  | 2 |  | 2
2018-04-28 | Recherche (Sqlite3)/CSS (Shop, Produktseite) |  | 3 | 3 |  | 6
2018-05-02 | Startseite/Shopseite | 3 |  |  |  | 3
2018-05-03 | EJS-Dateien (Registrierung, Warenkorb) |  |  | 2 |  | 2
2018-05-05 | Einarbeitung in Git | 4 | 3 | 4 | 1 | 12
2018-05-08 | CSS (Registrierung) |  |  | 4 |  | 4
2018-05-09 | Produktseite | 4 |  |  |  | 4
2018-05-10 | Datenbank |  | 1 |  |  | 1
2018-05-11 | Produktbeschreibungen |  |  |  | 1 | 1
2018-05-13 | Warenkorb/CSS (Warenkorb) | 3 |  | 2 |  | 5
2018-05-16 | EJS-Dateien (Bestellungen) |  |  | 1 |  | 1
2018-05-19 | Warenkorb/Produktbeschreibungen | 3 |  |  | 2 | 5
2018-05-23 | Bestellungen
2018-05-24 | Datenbank/CSS (Bestellungen) |  | 2 | 3 |  | 5
2018-05-26 | Allgemeine Besprechung | 5 | 5 | 5 |  | 15
2018-05-27 | Bilderecherche |  | 1 |  |  | 1
2018-06-03 | Bestellungen/ CSS/ Produkttabelle/Dokumentation | 5 | 1 | 3 | 2 | 11
2018-06-03 | Bug-Fixes |  | 2 |  | 2 | 4
2018-06-04 | Bestellungen | 3 |  |  |  | 3
2018-06-06 | Endpräsentation
2018-06-08 | Dokumentation |  |  |  | 2 | 2
2018-06-09 | Dokumentation |  |  |  | 4 | 4
Summe |  | 37 | 23 | 33 | 17 | 110

## Tabelle2
Tobias |  |  |  | Mike |  |  |  | Christina |  |  |  | Michelle |  |  |  | Gruppe
| Datum | Beschreibung | Stunden |  | Datum | Beschreibung | Stunden |  | Datum | Beschreibung | Stunden |  | Datum | Beschreibung | Stunden |  | Datum | Beschreibung | Stunden
[5 empty] | 2018-04-22 | Papierprototyp | 2 | [9 empty] | 2018-03-28 | Gruppenfindung | 0
| 2018-04-11 | Registrierung | 2 |  | 2018-04-27 | EJS-Dateien (Shop, Produktseite) | 2 |  | 2018-04-19 | Recherche | 3 |  | 2018-04-22 | Expose | 1 |  | 2018-04-17 | Ausarbeitung des Konzepts | 2
| 2018-04-18 | Login | 3 |  | 2018-04-28 | CSS-Nachbearbeitung | 3 |  | 2018-04-28 | Recherche | 3 |  | 2018-05-11 | Produktbeschreibungen | 1 |  | 2018-04-25 | Konzept Präsentation | 0
| 2018-05-02 | Startseite/Shopseite | 3 |  | 2018-05-03 | EJS-Dateien (Register, Cart) | 2 |  | 2018-05-10 | Datenbank | 1 |  | 2018-05-19 | Produktbeschreibungen | 2 |  | 2018-05-05 | Einarbeitung in Git | 4
| 2018-05-09 | Produktseite | 2 |  | 2018-05-08 | CSS-Nachbearbeitung | 4 |  | 2018-05-24 | Datenbank | 2 |  | 2018-06-03 | Dokumentation | 1 |  | 2018-05-26 |  | 4
| 2018-05-12 | Warenkorb | 3 |  | 2018-05-13 | CSS-Nachbearbeitung | 2 |  | 2018-05-27 | Bilderrecherche | 1 |  | 2018-06-08 | Dokumentation | 2 |  | 2018-06-03 | Fertigstellung | 6
| 2018-05-19 | Warenkorb | 3 |  | 2018-05-16 | EJS-Dateien (Bestellungen) | 1 |  | 2018-06-03 | Datenbank Bug-Fixes | 2 |  | 2018-06-09 | Dokumentation | 4 |  | 2018-06-06 | Endpräsentation | 0
| 2018-05-23 | Bestellungen | 2 |  | 2018-05-24 | CSS-Nachbearbeitung | 3 |  | 2018-06-03 | Produkttabelle befüllen | 1 | Summe |  |  | 11 |  | 2018-06-10 | Abgabe | 0
| 2018-06-03 | Bestellungen | 5 |  | 2018-06-03 | CSS-Nachbearbeitung | 3 | Summe |  |  | 13 |  |  |  |  | Summe |  |  | 16
| 2018-06-04 | Bestellungen | 3 | Summe |  |  | 22
Summe |  |  | 26